## 일정
작업자 | 상태 | 중요도 | 작업 | 세부작업 | 할당일 | 예상마감일 | 종료일
이석 | completed | 1 | UI | 게임 메인 컨셉 디자인 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-03
이석 | completed | 2 | UI | 메인 화면(메뉴) 디자인 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-03
진협 | completed | 2 | Highscore | SQLite 클래스 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-02
이석 | completed | 2 | Stage | 배경 분할 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-04
진협 | completed | 3 | UI | Splash 화면 구성 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-03
상현 | completed | 3 | UI | 창 기본 처리: 풀스크린 | 2012-07-02 | 2012-07-05 | 2012-07-03
상현 | assigned | 1 | Core | 월드 관리자 기본 틀 | 2012-07-02 | 2012-07-05
상현 | assigned | 1 | Core | 충돌 처리 | 2012-07-04 | 2012-07-11
진협 | assigned | 2 | UI | Highscore 화면 구성 | 2012-07-02 | 2012-07-05
상현 | assigned | 2 | Control | 센서 입력 처리 | 2012-07-02 | 2012-07-05
이석 | assigned | 2 | Stage | 추가 맵 디자인 | 2012-07-04 | 2012-07-09
진협 | assigned | 2 | Highscore | SQLite Wrapper 클래스, Highscore 클래스 | 2012-07-04 | 2012-07-09
이석 | assigned | 2 | Tools | 맵 편집기 | 2012-07-04 | 2012-07-13
이석 | assigned | 3 | UI | 각종 로고 디자인 | 2012-07-04 | 2012-07-09
이석 | assigned | 3 | UI | 화면 구성 (Activity) | 2012-07-04 | 2012-07-09
진협 | assigned | 3 | UI | 메뉴 이미지화 | 2012-07-04 | 2012-07-09
상현 | assigned | 3 | Control | 방향 센서 보정 | 2012-07-04 | 2012-07-09
상현 | aborted | 5 | Highscore | 온라인 랭킹 | 2012-07-02 | 2012-07-09